## Online Gantt 20250405 (2)
Outline Level | ID | Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Predecessors | Resource Names | Color | Notes
1 | 1 | Hệ Thống Quản Lý Trung Tâm Đào Tạo | 2025-03-10 | 2025-05-09 | 45 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 2 | Khởi tạo dự án | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 6 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 3 | Xây dựng Project Charter | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 4 | Xây dựng Stakeholder Register | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 5 | Xây dựng Assumption Log | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 6 | Phân tích yêu cầu | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 8 day | 0 | 2FS |  |  | <p><br></p>
1 | 7 | Thu thập yêu cầu từ nhân viên | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 8 | Khảo sát giảng viên | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 9 | Phỏng vấn học viên | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 10 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 11 | Thiết kế hệ thống | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 6 day | 0 | 6FS |  |  | <p><br></p>
1 | 12 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 13 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 3 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 14 | Thiết kế giao diện người dùng | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 4 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 15 | Phát triển hệ thống | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 6 day | 0 | 11FS |  |  | <p><br></p>
1 | 16 | Lập trình Backend | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 6 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 18 | Xây dựng API đăng ký khóa học | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 17 | Xây dựng API quản lý học viên | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 3 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 19 | Lập trình Frontend | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 20 | Xây dựng giao diện nhập học viên | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 21 | Xây dựng giao diện tìm kiếm học viên | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 22 | Kiểm thử hệ thống | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 day | 0 | 16FS |  |  | <p><br></p>
1 | 23 | Kiểm thử chức năng | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2 day | 0 | 16SS +3 days |  |  | <p><br></p>
1 | 24 | Kiểm thử bảo mật | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 25 | Kiểm thử hiệu suất | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 26 | Triển khai hệ thống | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 5 day | 0 | 22FS |  |  | <p><br></p>
1 | 27 | Cài đặt hệ thống trên máy chủ | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 3 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 28 | Đào tạo nhân viên trung tâm | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>
1 | 29 | Đánh giá tổng kết dự án | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 day | 0 |  |  |  | <p><br></p>