## Sheet1
PROJECT SCOPE STATEMENT
Project Title: | Date Prepared:
Project Scope Description:
Phát triển hệ thống quản lý tài chính cá nhân hỗ trợ người dùng theo dõi và kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu, công nợ và lãi suất cho vay. Hệ thống cho phép lập kế hoạch tài chính, đặt mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, cảnh báo số dư, phân tích xu hướng chi tiêu và hỗ trợ tối thiểu 5.000 người dùng. Ngoài ra, hệ thống sẽ có chức năng kết nối ngân hàng và hỗ trợ chi tiêu cho cả gia đình (family plan).
Project Deliverables: => cung cấp những gì?
Giao diện web/mobile cho người dùng nhập và theo dõi thu/chi. Hệ thống cảnh báo số dư thấp qua email/SMS. Tính năng gợi ý chi tiêu hợp lý bằng machine learning. Module quản lý mục tiêu tài chính. Báo cáo thống kê thu chi trực quan (biểu đồ, bảng). Chức năng quản lý công nợ và tính toán lãi suất. Hệ thống nhắc nhở chi tiêu định kỳ. Tính năng tìm kiếm, lọc giao dịch. Tích hợp đồng bộ dữ liệu ngân hàng. Tính năng chi tiêu nhóm (family plan).
Product Acceptance Criteria: => tiêu chí chấp chận sản phẩm
Hệ thống hoạt động ổn định với ít nhất 5000 người dùng. Tỷ lệ chính xác của thống kê và báo cáo chi tiêu ≥ 95%. Thời gian phản hồi giao dịch < 2s. Đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên cả desktop và mobile. Tích hợp email/SMS hoạt động chính xác. Tự động cập nhật giao dịch từ ngân hàng đối tác.
Project Exclusions:
Không bao gồm phát triển tích hợp thanh toán online (ví điện tử). Không hỗ trợ các dịch vụ tài chính như đầu tư, bảo hiểm. Không xử lý dữ liệu tài chính doanh nghiệp (chỉ cá nhân & gia đình). Không bao gồm ứng dụng native mobile (chỉ responsive web/mobile web app).
Project Constraints:
Hạn chế về ngân sách và thời gian phát triển (6 tháng). Hệ thống cần đảm bảo hiệu suất phục vụ tối thiểu 5000 user đồng thời. Tuân thủ luật pháp về bảo mật dữ liệu cá nhân (VD: GDPR nếu áp dụng). Phụ thuộc vào API ngân hàng cho đồng bộ giao dịch.
Project Assumptions: => giả định
Người dùng có kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân. API ngân hàng được cấp phép và hoạt động ổn định. Người dùng sẵn sàng cung cấp thông tin tài chính để hệ thống gợi ý chính xác. Có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ vận hành hệ thống sau khi triển khai.