## Project Charter
PROJECT CHARTER
Project Title: | HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU - HELPEX
Project Sponsor: | Phòng Phát triển Sản phẩm | Date Prepared: | 30/03/2025
Project Manager: | Trưởng nhóm phát triển phần mềm | Project Customer: | Người dùng cá nhân quan tâm đến quản lý tài chính
Project Purpose (Mục đích dự án): => stakeholder expectations & project value
Phát triển hệ thống giúp người dùng theo dõi và quản lý các khoản thu nhập và chi tiêu một cách hợp lý, hỗ trợ lập kế hoạch tài chính cá nhân, tính toán công nợ và các khoản lãi suất khi cho vay, giúp người dùng đạt được mục tiêu tài chính cá nhân sau 6 tháng, hỗ trợ tối thiểu 5000 người dùng
High-level Project Description:
Xây dựng ứng dụng đa nền tảng (web và mobile) cho phép người dùng nhập và theo dõi thu nhập, chi tiêu, thiết lập mục tiêu tài chính, phân tích xu hướng tiêu dùng, quản lý công nợ, và nhận cảnh báo khi số dư gần mức tối thiểu.
Project boundaries:
Bao gồm: Quản lý thu nhập/chi tiêu cá nhân, phân tích chi tiêu, thiết lập mục tiêu tài chính, quản lý công nợ, báo cáo tổng hợp Không bao gồm: Tư vấn đầu tư chuyên sâu, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tiếp
Key Deliverables (Các sản phẩm chính): => wbs
Ứng dụng web và mobile có giao diện thân thiện Chức năng nhập và phân loại thu nhập/chi tiêu Hệ thống cảnh báo số dư Công cụ thiết lập mục tiêu tài chính Báo cáo và thống kê chi tiêu Hệ thống quản lý công nợ và tính lãi suất
High-level requirements:
Giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng Khả năng đồng bộ dữ liệu ngân hàng Hỗ trợ family plan cho quản lý tài chính gia đình Bảo mật thông tin tài chính người dùng Phân loại chi tiêu tự động Tính năng báo cáo và phân tích xu hướng tiêu dùng
Overall Project risk => risk management plan
Rủi ro trung bình - Thách thức chính bao gồm bảo mật dữ liệu tài chính, khả năng kết nối với nhiều ngân hàng khác nhau, và tạo giao diện đơn giản nhưng đầy đủ tính năng cho người dùng.
Project Objectives: (Mục tiêu) |  | Success Criteria: (Tiêu chí thành công)
Phát triển hệ thống quản lý tài chính toàn diện, dễ sử dụng Cung cấp công cụ theo dõi và phân tích chi tiêu hiệu quả Hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu tài chính cá nhân |  | Người dùng có thể dễ dàng nhập và theo dõi các khoản thu chi Hệ thống phân loại chi tiêu chính xác > 90% Báo cáo trực quan giúp người dùng hiểu rõ về thói quen chi tiêu Người dùng có thể thiết lập và theo dõi tiến độ mục tiêu tài chính
Scope:
Xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu đa nền tảng với đầy đủ tính năng quản lý thu chi, công nợ và phân tích dữ liệu |  | Ứng dụng hoạt động trên cả web và mobile với 100% tính năng đã định, dễ dàng đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị
Time:
Hoàn thành và ra mắt sản phẩm trong vòng 9 tháng kể từ ngày khởi động dự án |  | Phiên bản beta hoàn thành trong 6 tháng, phiên bản chính thức ra mắt đúng hạn vào cuối quý 4/2025
Cost:
Duy trì ngân sách phát triển và vận hành trong giới hạn đã được phê duyệt |  | Chi phí phát triển không vượt quá 15% so với dự toán ban đầu, chi phí vận hành hàng tháng nằm trong ngân sách đã định
Other:
Đảm bảo bảo mật dữ liệu tài chính của người dùng và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu |  | Không xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu, đáp ứng 100% yêu cầu về bảo mật theo tiêu chuẩn ngành tài chính
Summary Milestones: => timeline (gantt) |  | Due Date
Hoàn thành thiết kế giao diện người dùng |  | 15/06/2025
Hoàn thành chức năng quản lý thu chi cơ bản |  | 31/07/2025
Hoàn thành chức năng phân tích và báo cáo |  | 31/08/2025
Hoàn thành chức năng quản lý công nợ |  | 15/09/2025
Hoàn thành tích hợp đồng bộ dữ liệu ngân hàng |  | 30/09/2025
Ra mắt phiên bản beta |  | 15/10/2025
Hoàn thành kiểm thử và sửa lỗi |  | 30/11/2025
Ra mắt chính thức |  | 15/12/2025
Preapproved Financial Resources:
Ngân sách phát triển và vận hành dự án trong 12 tháng đầu tiên
Stakeholder(s) => stakeholder register & stakeholder analysis |  | Role
Người dùng cá nhân |  | Người sử dụng sản phẩm
Phòng Phát triển Sản phẩm |  | Tài trợ dự án
Đội phát triển phần mềm |  | Xây dựng ứng dụng
Đội thiết kế UX/UI |  | Thiết kế giao diện người dùng
Đội QA |  | Kiểm thử ứng dụng
Đối tác ngân hàng |  | Cung cấp API để đồng bộ dữ liệu
Project Exit Criteria:
Ứng dụng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đã xác định Hoàn thành kiểm thử và khắc phục các lỗi quan trọng Người dùng thử nghiệm đánh giá tích cực về tính dễ sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ
Project Manager Authority Level:
Có quyền ra quyết định về kỹ thuật, phân bổ nhân sự trong phạm vi dự án, quản lý ngân sách được phê duyệt
Staffing Decisions:
Yêu cầu đội phát triển gồm: 2 developer frontend, 2 developer backend, 1 designer, 1 tester, 1 PM
Budget Management and Variance:
Dự án được phép biến động ngân sách không quá 15%
Thay đổi vượt ngưỡng cần được phê duyệt bởi Sponsor
Technical Decisions:
Sử dụng kiến trúc web responsive và native mobile app Lưu trữ dữ liệu trên cloud với bảo mật cao Sử dụng API để tích hợp với các ngân hàng Áp dụng AI đơn giản cho việc phân loại chi tiêu và đề xuất kế hoạch tiết kiệm
Conflict Resolution:
Các bất đồng sẽ được thảo luận và giải quyết trong họp nhóm hàng tuần. Nếu không đạt được đồng thuận, PM sẽ đưa ra quyết định cuối cùng hoặc chuyển lên Sponsor nếu cần thiết.
Sponsor Authority:
Phê duyệt thay đổi phạm vi dự án Phê duyệt thay đổi ngân sách vượt 15% Quyết định chính thức về việc ra mắt sản phẩm
Approvals:
Project manager signature |  | Sponsor or originator signature
Project manager name |  | Sponsor or originator name
Date |  | Date

## Stakeholder Register
STAKEHOLDER REGISTER
Project Title: | HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU - HELPEX | Date Prepared: | 30/03/2025
Name | Position/Role | Contact Information | Requirements | Expectations | Classification
Người dùng cá nhân | Người sử dụng sản phẩm |  | Giao diện dễ sử dụng Tính năng đầy đủ theo yêu cầu Độ bảo mật cao | Hệ thống hoạt động ổn định Dữ liệu chính xác Phản hồi nhanh | Bên liên quan chính
Phòng Phát triển Sản phẩm | Tài trợ dự án |  | Đảm bảo dự án trong phạm vi ngân sách Đáp ứng được mục tiêu kinh doanh | Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thi trường Hoàn thành đúng tiến độ | Bên liên quan chính
Đội phát triển phần mềm | Xây dựng |  | Tài liệu yêu cầu rõ ràng Công nghệ và công cụ phù hợp | Quy trình phát triển linh hoạt Đủ thời gian để phát triển chất lượng | Bên liên quan nội bộ
Đội thiết kế UX/UI | Thiết kế giao diện người dùng |  | Hiểu rõ hành vi người dùng Yêu cầu thiết kế chi tiết | Tự do sáng tạo Tương tác tốt với đội phát triển | Bên liên quan nội bộ
Đội QA | Kiểm thử ứng dụng |  | Kế hoạch kiểm thử Môi trường kiểm thử | Quy trình kiểm thử rõ ràng Thời gian đủ để kiểm thử | Bên liên quan nội bộ
Đối tác ngân hàng | Cung cấp API để đồng bộ dữ liệu |  | Tài liệu API Bảo mật dữ liệu Quy trình xác thực | Hợp tác dài hạn Trao đổi dữ liệu an toàn | Bên liên quan bên ngoài
Đội vận hành | Quản lý hệ thống |  | Tài liệu hướng dẫn vận hành Quy trình backup dữ liệu | Hệ thống dễ bảo trì Tối ưu hiệu suất | Bên liên quan nội bộ
Đội hỗ trợ khách hàng | Hỗ trợ người dùng |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Công cụ hỗ trợ | Hiểu rõ sản phẩm Phản hồi nhanh với người dùng | Bên liên quan nội bộ
Đối tác nhắn tin/email | Cung cấp dịch vụ thông báo |  | API gửi thông báo SLA về độ tin cậy | Tích hợp suôn sẻ Mối quan hệ lâu dài | Bên liên quan bên ngoài
Đội phân tích dữ liệu | Phát triển hệ thống gợi ý |  | Dữ liệu người dùng Mô hình phân tích | Thời gian phát triển thuật toán Phản hồi về mô hình | Bên liên quan nội bộ

## Stakeholder Analysis
STAKEHOLDER ANALYSIS
Project Title: | HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU - HELPEX | Date Prepared: | 01/04/2025
Name or Role | Interest (Mức độ quan tâm) | Influence (Tầm ảnh hưởng) | Attitude (Thái độ)
Người dùng cá nhân | Cao Cần hệ thống dễ sử dụng, bảo mật, chính xác để quản lý tài chính hiệu quả | Trung bình Là người sử dụng cuối, góp ý phản hồi và đánh giá sản phẩm | Tích cực Mong muốn có công cụ hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân
Phòng Phát triển Sản phẩm | Cao Đảm bảo dự án thành công, đáp ứng mục tiêu kinh doanh | Cao Quyết định ngân sách, phạm vi và thời gian dự án | Tích cực Đóng vai trò tài trợ dự án
Đội phát triển phần mềm | Cao Phát triển sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật | Cao Quyết định giải pháp kỹ thuật, thiết kế hệ thống | Hợp tác Muốn làm việc trong môi trường phát triển tốt
Đội thiết kế UX/UI | Cao Tạo giao diện người dùng hiệu quả, thân thiện | Trung bình Ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng | Hợp tác Mong muốn có không gian sáng tạo
Đội QA | Trung bình Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tìm và báo cáo lỗi | Trung bình Ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trước khi phát hành | Trung lập Tập trung vào việc đảm bảo chất lượng
Đội tác ngân hàng | Trung bình Mở rộng dịch vụ ngân hàng qua đối tác mới | Cao Cung cấp API quan trọng để đồng bộ dữ liệu | Thận trọng Quan tâm đến các vấn đề bảo mật và quy định
Đội vận hành | Trung bình Duy trì hệ thống ổn định, dễ bảo trì | Trung bình Ảnh hưởng đến độ ổn định và hiệu suất hệ thống | Hợp tác Mong muốn quy trình vận hành rõ ràng
Đội hỗ trợ khách hàng | Cao Cần hiểu rõ sản phẩm để hỗ trợ người dùng | Thấp Phản hồi từ người dùng cho đội phát triển | Hợp tác Muốn giải quyết vấn đề của người dùng hiệu quả
Đối tác nhắn tin/email | Thấp Mở rộng dịch vụ thông báo cho khách hàng mới | Trung bình Cung cấp dịch vụ thông báo quan trọng | Trung lập Quan tâm đến chất lượng dịch vụ
Đội phân tích dữ liệu | Cao Phát triển thuật toán gợi ý chính xác | Trung bình Ảnh hưởng đến tính năng gợi ý chi tiêu | Tích cực Mong muốn tối ưu hóa thuật toán
Interest (Mức độ quan tâm): Cao, Trung bình, Thấp - Phản ánh mức độ quan tâm của bên liên quan đến dự án
Influence (Tầm ảnh hưởng): Cao, Trung bình, Thấp - Phản ánh khả năng tác động đến dự án
Attitude (Thái độ): Tích cực, Hợp tác, Trung lập, Thận trọng, Tiêu cực - Phản ánh thái độ của bên liên quan đối với dự án