## Bản của phong
SCOPE MANAGEMENT PLAN
Project Title: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU - HELPEX | Date: | 02/04/2025
mô tả cách xác định, xác nhận, kiểm soát và thay đổi phạm vi
Work breakdown (WbS) Structure
Chia thành các phân hệ chức năng chính của hệ thống, mỗi phân hệ chia thành các gói công việc chi tiết, giao cho các nhóm cụ thể |  |  | xác định yêu cầu từ stakeholder bt ngta mong muốn gì
Phân hệ quản lý thông tin tài chính cá nhân (thu nhập, chi tiêu) Phân hệ cảnh báo số dư Phân hệ gợi ý kế hoạch chi tiêu Phân hệ quản lý mục tiêu tài chính Phân hệ phân tích xu hướng tiêu dùng Phân hệ quản lý công nợ Phân hệ quản lý khoản định kỳ Phân hệ tìm kiếm và lọc Phân hệ báo cáo và thống kê Phân hệ đồng bộ dữ liệu ngân hàng Phân hệ family plan |  |  | mô tả phạm vi (làm gì, ko lm gì, giới hạn)
chia nhỏ phạm vi thành từng phần cụ thẻ
WbS Dictionary |  |  | mô tả chi tiết từng mục trong wbs
Chứa các thông tin chi tiết của mỗi phân hệ và gói công việc |  |  | khi thay đổi phạm vi (thêm, bớt ) => phê duyệt, ai quyết định
Mô tả chức năng: chi tiết về các tính năng cụ thể của từng phân hệ Yêu cầu kỹ thuật: công nghệ, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu cần thiết Tài nguyên: đội ngũ phát triển, thiết kế, kiểm thử cần thiết Điều kiện biên: các ràng buộc, giới hạn và yêu cầu đặc biệt (như hỗ trợ 5000 người dùng) Đầu ra cụ thể: các deliverable cho từng phân hệ (UI/UX, mã nguồn, tài liệu) Các điểm tích hợp: mô tả cách phân hệ tương tác với các phân hệ khác |  |  | tiêu chí để đc coi là accept để kết thúc
Scope baseline Maintenance => thêm/bớt, cần quy trình dám sát để tránh lệch phạm vi
sự thay đổi phạm vi được quản lý thông qua quá trình kiểm soát thay đổi
Các thay đổi có thể phát sinh: bổ sung tính năng mới trong phân hệ quản lý thông tin tài chính, điều chỉnh công thức tính lãi suất, thêm phương thức cảnh báo mới Quy trình đánh giá tác động: đánh giá ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu suất hệ thống (hỗ trợ 5000 người dùng) Các cấp phê duyệt: Product Owner sẽ đánh giá và phê duyệt các thay đổi nhỏ, các thay đổi lớn sẽ cần sự đồng thuận của cả đội dự án Tài liệu hóa thay đổi: mọi thay đổi được phê duyệt sẽ được cập nhật vào tài liệu yêu cầu và WBS
Deliverable acceptance => xác định rõ tiêu chí để coi như nào là done
quy trình chấp nhận sản phẩm bàn giao cho từng phân hệ
Quản lý thông tin tài chính cá nhân Kiểm tra khả năng thêm, sửa, xóa thu nhập và chi tiêu Xác minh tính chính xác của tính toán số dư Cảnh báo số dư Kiểm tra khả năng thiết lập mốc cảnh báo Kiểm tra hệ thống gửi cảnh báo qua email, SMS Gợi ý kế hoạch chi tiêu Kiểm tra hệ thống gợi ý dựa trên lịch sử chi tiêu Đánh giá tính hợp lý của các gợi ý Tạo mục tiêu tài chính Kiểm tra khả năng tạo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn Xác nhận tính chính xác của theo dõi tiến độ Phân tích xu hướng tiêu dùng Kiểm tra khả năng lưu trữ dữ liệu giao dịch Xác minh độ chính xác của báo cáo xu hướng Quản lý công nợ Kiểm tra tính năng quản lý khoản vay, mượn Xác minh tính chính xác của tính toán lãi suất Danh sách khoản định kỳ Kiểm tra khả năng quản lý chi tiêu định kỳ Xác nhận tính năng nhắc nhở thanh toán
Tìm kiếm và lọc Kiểm tra hiệu quả tìm kiếm theo các tiêu chí Đánh giá tốc độ và độ chính xác của kết quả Báo cáo và thống kê Kiểm tra khả năng tạo báo cáo theo các khoảng thời gian Xác minh tính chính xác của biểu đồ và thống kê Đồng bộ dữ liệu ngân hàng Kiểm tra khả năng kết nối với ngân hàng Xác minh tính chính xác của dữ liệu được đồng bộ
Scope and requirements integration
Các yêu cầu của dự án sẽ được tích hợp vào phạm vi dự án Yêu cầu chức năng: Tất cả 10 tính năng được liệt kê sẽ được thể hiện chi tiết trong tài liệu đặc tả yêu cầu, với các user story và acceptance criteria Yêu cầu hiệu suất: Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 5000 người dùng đồng thời, với thời gian phản hồi dưới 2 giây Yêu cầu về mục tiêu: Thiết kế hệ thống phải hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu tài chính trong vòng 6 tháng Điểm tích hợp: Xác định rõ cách các phân hệ liên kết với nhau (ví dụ: phân hệ quản lý thông tin tài chính cung cấp dữ liệu cho phân hệ báo cáo) Xác thực yêu cầu: Kiểm tra từng yêu cầu đảm bảo tính khả thi, phù hợp với mục tiêu dự án

## Bản của Vũ
SCOPE MANAGEMENT PLAN
Project Title: | Date :
Work breakdown Structure (wbs)
1. Quản lý thông tin tài chính cái nhân :
Tính năng đăng nhập bằng số điẻn thoại ( hoặc căn cước công dân ) và mật khẩu, quên mật khẩu có thể dùng căn cước công dân để tạo 1 mật khẩu mới, chỉ khi có
tài khoản và đăng nhập thì mới có thể sử dụng các tính năng của ứng dụng, cho phép đăng kí( tên, số điện thoại, căn cước, địa chỉ, và ít nhất 1 tài khoản ngân hàng liên kết)
cho phép đăng xuất tài khoản
Hiển thị số dư hiện tại của người dùng, số dư sẽ tự động hiển thị bằng cách dựa vào thu nhập trừ đi các khoản chi tiêu. Thu nhập được người dùng nhập vào ví dụ tiền lương
tiền thưởng các khoản được cộng thêm vào tài khoản, tuỳ thuộc vào danh mục mà người dùng thêm vào, có thể sửa, và xoá các danh mục này.Chi tiêu cũng sẽ được nhập
bằng các thủ công, và những khoản chi cố định như tiền phải nộp hàng tháng như điện nước thì sẽ tự động được ghi lạ nhờ liên kết ngân hàng, còn phần do người dùng thêm
có thể sửa và xoá và sẽ được lưu lại lịch sử phòng các trường học đặc biệt
2. Nhập và theo dõi các khoản thu nhập và chi tiêu hàng ngày:
Người dùng nhập vào khoản chi tiêu các khoản chi phí phát sinh trong ngày,người dùng có thể thêm các loại cho khoản chi tiêu đó có 1 số dữ liệu có sẵn như tiền lương, tiền
điện, hoặc nếu không có trong đó người dùng vẫn có thể thêm mới người có thể xoá và sửa các dữ liệu, tuy nhiêu các dữ liệu sửa xoá vẫn có thể lưu trên dữ liệu, để đè phòng
các trường hợp đặc biệt cần tới
3.Cảnh báo số dư gần mức tối thiểu:
Người dùng nhập số dư tối thiểu họ muốn hoặc nếu không thì hệ thống sẽ mặc định dưới 200.000 thống báo qua tin nhắn sms, hoặc thông báo ứng dụng ( hỏi người dùng quyền
thông báo) số dư tối thiểu có thể sửa nếu người dùng đã đặt mức tối thiểu nếu không thì không thể sửa và xoá nhưng có thể tắt thông báo số dư tối thiểu
4.Gợi ý kế hoạch chi tiêu hợp lý :
Dựa vào phần theo dõi các khoản chi tiêu hàng ngày và thông tin tài chính các nhân, dựa và các dữ liệu đó sử dụng thuật toán để đưa ra
cách chi tiêu hợp lý nhất, khi hệ thông đưa ra gợi ý thì người dùng có thể nhấn vào áp dụng để áp dụng cách chi tiêu đó, khi người dùng tiêu lệch khỏi nguyên tác của gợi ý
thì sẽ có cảnh báo cho người dùng
5.Tạo mục tiêu tài chính ngắn hạn, dài hạn:
Mục tiêu ngắn hạn, dài hạn được người dùng thêm trực tiếp, người dùng thêm tên mục tiêu, thời gian, số tiền có thể dành cho mục tiêu theo ngày, theo tháng,quý,hoặc người
dùng có thể nhập thời gian họ muốn, mục tiêu ngắn hạn thời gian tối đa là dưới 6 tháng, mục tiêu dài hạn ít nhất là 6 tháng, ngoài ra người dùng có thể sửa các dữ liệu đã
thêm. Đây là 1 tính năng tùy chọn nên người dùng không cần bắt buộc phải làm.
6. Đồng bộ dữ liệu ngân hàng và family plan ;
Hệ thống sẽ hiện thị chi tiêu của từng người trong nhóm gia đình được đồng bộ với ngân hàng(điều kiện cùng 1 ngân hàng và có sử dụng úng dụng), người dùng có thể tạo
mục tiêu tài chính trung và mỗi người sẽ đóng góp theo số tiền người đó muốn, mục tiêu đó sẽ có thời gian mong muốn do người dùng nhập( chỉ khi nhập thời gian mới có
thể biết rằng cần tối thiểu bao nhiêu tiền mỗi người để hoàn thành nó) có thể dừng mục tiêu chung(tạm thời hoặc vĩnh viễn ), sửa mục tiêu số tiền bỏ ra của từng người, và
xóa mục tiêu chung trong trường hợp người dùng đã góp 1 số tiền thì số tiền sẽ hoàn lại cho người dùng
7.Lưu trữ lịch sử chi tiêu và phân tích xu hướng tiêu dùng:
Hệ thống sẽ lưu trữ tất cả các giao dịch chi tiêu và thu nhập của người dùng theo thời gian(không thể sửa các dữ liệu này),Các dữ liệu này sẽ được phân tích để đưa ra các
báo cáo( sẽ tổng hơn lại xem khoản thời gian người dùng mong muốn tra cứu do người dùng nhập nếu không thì sẽ thông kê theo tháng ) và thống kê xu hướng tiêu được
hiện thị dưới dạng biểu đồ cách chi tiết, và thời gian( người dùng có thể chỉnh thời gian mong muốn để theo dõi thời gian chi tiêu 1 hơn dùng, giúp người dùng hiểu rõ hơn
về cách họ quản lý tài chính cá nhân
8.Hỗ trợ quản lý công nợ:
Người dùng có thể thêm sửa các khoản vay, các khoản phải chi hàng ngày, hàng tháng hệ thống và khi đến hạn hệ thống sẽ thông báo với người dùng quá sms và thông
báo ứng dụng( quyền thông báo ) , khi khoản vay đã hết thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin đã thanh toán . Hệ thống sẽ toán lãi suất từ các khoản vay do người dùng đã nhập
trước đó (nếu có ) từ các khoản vay, sẽ thông báo thông qua sms và thông báo ứng dụng( quyền thông báo ) số tiền lãi xuất cũng như tổng phải trả theo từng tháng
9.Tìm kiếm và lọc dữ liệu:
Hệ thống cung cấp các tính năng tìm kiếm( thông qua từ khóa tên khoản chi tiêu, công nợ) và lọc các khoản chi tiêu, thu nhập theo nhiều tiêu chí khác nhau: danh mục chi
tiêu, công nợ hay tên khoản nợ tên chủ nợ, khoản phải trả hàng tháng như tiền điện tiền nước ngày tháng, số tiền, các khoản đóng góp nhóm, lưu trữ lịch sử tìm kiếm và lọc.
Điều này giúp người dùng dễ dàng xem lại các giao dịch trong quá khứ hoặc kiểm tra các khoản chi tiêu của mình theo từng thời kỳ.
10.Báo cáo và thống kê chi tiêu:
Hệ thống sẽ cung cấp các báo cáo và thống kê chi tiêu tùy vào người dùng muốn xem báo cáo ở khoản thời gian(ngày, tháng , năm ... ). Báo cáo hiển thị các khoản chi tiêu,
công nợ,số tiền đóng góp nhóm gia đình người dùng có thể xuất báo cáo ra file excel,báo cáo tùy vào người dùng muốn xem hay không.Thống kê sẽ được biểu diễn như
chi tiêu, công nợ, số tiền đóng góp của nhóm gia đình, cũng có thể xem thông kê của nhóm thống kê sẽ hiện thị dữ liệu kể từ khi người dùng đăng kí tài khoản người dạng
biểu đồ hiển thị các dữ liệu của người dùng dùng có thể lọc thời gian mà họ muốn hiện thị thống kê
WbS Dictionary
Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu: Thiết kế, xây dựng và tối ưu cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu tài chính người dùng
Xây dựng API Backend: Phát triển API với Node.js và Express để hỗ trợ thao tác dữ liệu tài chính an toàn và nhanh chóng
Phát triển giao diện web và mobile: Thiết kế giao diện người dùng (UI) trên nền tảng React và React Native, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trên cả web và mobile
Bảo mật hệ thống và xác thực: Tích hợp bảo mật OAuth, JWT, hỗ trợ xác thực đa yếu tố và mã hóa dữ liệu
Tích hợp ngân hàng và thanh toán: Phát triển tính năng kết nối với ngân hàng, xử lý giao dịch tự động, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán
Kiểm thử và triển khai hệ thống: Kiểm thử API, giao diện và bảo mật hệ thống trước khi triển khai chính thức.
Mỗi hoạt động đều được gán nguồn lực cụ thể (Database Engineer, Backend Developer, Frontend Developer, Security Specialist, Tester) với thời gian, chi phí nhân công
và chi phí vật tư chi tiết.
Các yêu cầu về chất lượng bao gồm:
Xử lý giao dịch dưới 1 giây
Bảo mật dữ liệu tài chính cá nhân
Hoạt động trơn tru trên cả web và mobile
Các tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) yêu cầu hệ thống cho phép người dùng nhập, sửa và xem dữ liệu tài chính dễ dàng, đảm bảo bảo mật và giao diện thân thiện
Scope Baseline Maintenance
1.Thiết lập phạm vi ban đầu:
Phạm vi của dự án được xác định dựa trên yêu cầu chức năng và phi chức năng đã mô tả (như quản lý thu nhập, chi tiêu, công nợ, đồng bộ ngân hàng, family plan, báo cáo
thống kê...)
2.Quản lý thay đổi phạm vi:
Bất kỳ yêu cầu thay đổi nào (ví dụ thêm tính năng mới, thay đổi quy trình nhập dữ liệu) đều phải được ghi nhận thông qua Change Request.
Mỗi yêu cầu thay đổi sẽ được đánh giá tác động bởi nhóm phát triển, nhóm kiểm thử và quản lý dự án (PM).Chỉ những thay đổi được phê duyệt mới được cập nhật vào
phạm vi dự án.
3.Cập nhật tài liệu phạm vi:
Sau khi có thay đổi được phê duyệt, tài liệu mô tả phạm vi (Project Scope Statement, Work Breakdown Structure - WBS) sẽ được cập nhật.
4.Kiểm soát phạm vi:
Định kỳ (ví dụ mỗi sprint nếu làm agile, hoặc mỗi milestone nếu làm waterfall), PM sẽ rà soát lại phạm vi hiện tại với team và khách hàng.
So sánh kết quả thực tế với phạm vi đã cam kết để phát hiện sớm chênh lệch (scope creep) và điều chỉnh kịp thời.
5.Thông báo và truyền thông:
Tất cả các bên liên quan (stakeholders) sẽ được cập nhật về những thay đổi phạm vi thông qua báo cáo dự án định kỳ.
Deliverable Acceptance
1.Xác định tiêu chí chấp nhận:
Ứng dụng phải ghi nhận chính xác giao dịch thu/chi.
Hệ thống phải cảnh báo số dư đúng khi chạm ngưỡng tối thiểu.
Báo cáo chi tiêu phải thể hiện chính xác số liệu theo tháng, quý, năm.
Giao diện phải tương thích tốt trên cả web và mobile.
2.Kiểm thử và kiểm tra chất lượng:
Các sản phẩm/dịch vụ sẽ được kiểm tra theo tiêu chí đã đặt ra thông qua các hoạt động như kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử giao diện (UI Testing), kiểm
thử tích hợp (Integration Testing).Tài liệu kiểm thử (Test Cases, Test Reports) sẽ được lập để minh chứng sản phẩm đạt yêu cầu.
3.Trình bày Deliverable:
Khi hoàn thành từng deliverable (ví dụ: module nhập chi tiêu, báo cáo thu/chi...), nhóm phát triển sẽ trình bày sản phẩm cho khách hàng hoặc người đại diện khách hàng
(Product Owner).
4.Tiếp nhận phản hồi:
Khách hàng sẽ kiểm tra sản phẩm dựa trên tiêu chí chấp nhận đã thống nhất.
Nếu sản phẩm đạt yêu cầu, khách hàng sẽ ký Biên bản nghiệm thu (Acceptance Form).
Nếu không đạt, nhóm phát triển phải thực hiện chỉnh sửa theo phản hồi, rồi trình bày lại.
5.Chấp nhận chính thức:
Khi tất cả các deliverable được khách hàng chấp nhận, dự án sẽ tiến tới bước bàn giao cuối cùng và đóng dự án.
Scope and requirements integration
1.Thiết lập phạm vi và yêu cầu ban đầu:
Phạm vi dự án sẽ được định nghĩa dựa trên các yêu cầu người dùng (User Requirements) và yêu cầu hệ thống (System Requirements).
Tạo Requirement Traceability Matrix (RTM) để liên kết từng yêu cầu tới các phần tử của phạm vi (work packages trong WBS).
2.Đồng bộ hóa thay đổi:
Mọi thay đổi về yêu cầu (ví dụ: người dùng muốn thêm tính năng theo dõi đầu tư) sẽ được phân tích ảnh hưởng tới phạm vi.
Nếu yêu cầu mới ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, chi phí, cần phải làm Change Request và được phê duyệt thông qua quy trình quản lý thay đổi.
3.Tích hợp xuyên suốt quy trình phát triển:
Yêu cầu được tích hợp vào quá trình thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu sản phẩm.
Sử dụng Use Cases/User Stories để đảm bảo yêu cầu người dùng được phản ánh xuyên suốt vòng đời sản phẩm.
4.Quản lý phiên bản yêu cầu và phạm vi:
Tài liệu yêu cầu và tài liệu phạm vi phải có phiên bản rõ ràng (versioning).
Bất kỳ cập nhật nào cũng phải được ghi nhận và lưu trữ lịch sử thay đổi (Change Log).
5.Kiểm tra tích hợp định kỳ:
Thực hiện review định kỳ giữa team kỹ thuật và các bên liên quan để đảm bảo phạm vi và yêu cầu vẫn đồng bộ, không bị lệch hướng.
Các yêu cầu chưa được giải quyết sẽ được đánh dấu và theo dõi cho đến khi hoàn thành.
6.Thông tin liên lạc và truyền thông:
Cập nhật trạng thái yêu cầu và phạm vi thường xuyên cho toàn bộ nhóm dự án và khách hàng thông qua các báo cáo dự án.
Sử dụng công cụ quản lý yêu cầu (như Jira, Trello, Asana) để theo dõi và minh bạch hóa toàn bộ quá trình tích hợp.