## Sheet1
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Project Title: |  | Hệ thống quản lý chi tiêu - HELPEX |  |  | Date Prepared:
1. Project: Hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân
| 1.1. Phân tích & Thu thập yêu cầu người dùng (Requirement Analysis) |  |  |  |  | Chú thích:
1.1.1. Phỏng vấn người dùng
|  |  | 1.1.1.1. Lập danh sách đối tượng người dùng mục tiêu |  |  | Major Deliverable | Là sản phẩm lớn hoặc kết quả đầu ra chính của dự án. Đây là các mục tiêu cần đạt được – có thể là một module phần mềm, một báo cáo tổng hợp…
1.1.1.2. Thiết kế câu hỏi phỏng vấn
|  |  | 1.1.1.3. Tổng hợp kết quả |  |  | Control Account | Là điểm kiểm soát, nơi tích hợp các yếu tố phạm vi, tiến độ, chi phí để đánh giá hiệu suất dự án. Mỗi control account quản lý một nhóm work packages.
1.1.2. Phân tích yêu cầu
|  |  | 1.1.2.1. Lập tài liệu SRS (Software Requirements Specification) |  |  | Work Package | Là đơn vị công việc nhỏ nhất có thể giao cho người thực hiện. Là nơi ước lượng thời gian, chi phí, tài nguyên cụ thể.
1.1.3. Phân tích tích hợp ngân hàng
1.1.3.1. Khảo sát các ngân hàng hỗ trợ Open API (Open Banking)
1.1.3.2. Liên hệ/đăng ký để xin quyền truy cập API
1.1.3.3. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật (API Doc)
1.2. Thiết kế hệ thống (System Design)
1.2.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể
1.2.1.1. Thiết kế luồng xử lý chính
1.2.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (MongoDB Schema)
1.2.2. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)
1.2.2.1. Thiết kế wireframe (Figma, etc.)
1.2.2.2. Thiết kế prototype (tương tác thử, phản hồi)
1.3. Phát triển hệ thống (System Development)
1.3.1. Giao diện người dùng (Frontend - ReactJS)
1.3.1.1. Xác thực người dùng
1.3.1.1.1 Thiết kế giao diện đăng ký
1.3.1.1.2. Thiết kế giao diện đăng nhập
1.3.1.1.3. Tạo giao diện quên mật khẩu
1.3.1.2. Dashboard và biểu đồ thống kê
1.3.1.2.1. Thiết kế bố cục dashboard
1.3.1.2.2. Tích hợp biểu đồ thu nhập/chi tiêu
1.3.1.2.3. Giao diện tổng quan mục tiêu tài chính
1.3.1.3. Quản lý thu nhập & chi tiêu
1.3.1.3.1. Giao diện thêm/sửa/xoá thu nhập
1.3.1.3.2. Giao diện thêm/sửa/xoá chi tiêu
1.3.1.3.3. Bộ lọc tìm kiếm theo ngày, danh mục, số tiền
1.3.1.4. Quản lý công nợ & khoản vay
1.3.1.4.1. Giao diện danh sách khoản vay
1.3.1.4.2. Hiển thị tính lãi và ngày đáo hạn
1.3.1.5. Mục tiêu tài chính
1.3.1.5.1. Giao diện mục tiêu ngắn hạn
1.3.1.5.2. Giao diện mục tiêu dài hạn
1.3.1.6. Chi tiêu định kỳ & cảnh báo
1.3.1.6.1. Giao diện danh sách khoản định kỳ
1.3.1.6.2. Giao diện thiết lập cảnh báo số dư tối thiểu
1.3.1.7. Tính năng gia đình (Family plan)
1.3.1.7.1. Giao diện quản lý chi tiêu thành viên
1.3.1.7.2. Phân quyền chia sẻ tài khoản
1.3.2. Backend & API (NodeJS + Express)
1.3.2.1. API xác thực
1.3.2.1.1. API đăng ký
1.3.2.1.2. API đăng nhập
1.3.2.1.3. API quên/mã hóa mật khẩu
1.3.2.2. API quản lý thu nhập/chi tiêu
1.3.2.2.1. API thêm/sửa/xoá thu nhập
1.3.2.2.2. API thêm/sửa/xoá chi tiêu
1.3.2.2.3. API tìm kiếm/lọc theo tiêu chí
1.3.2.3. API quản lý công nợ & khoản vay
1.3.2.3.1. API CRUD khoản vay
1.3.2.3.2. Tính toán lãi suất tự động
1.3.2.3.3. Thông báo đáo hạn
1.3.2.4. API quản lý mục tiêu tài chính
1.3.2.4. 1. Thêm/sửa/xóa mục tiêu
1.3.2.4. 2. Tính tiến độ đạt mục tiêu
1.3.2.5. API cảnh báo & định kỳ
1.3.2.5. 1. Cảnh báo số dư thấp
1.3.2.5. 2. Quản lý khoản định kỳ
1.3.2.6. API thống kê & báo cáo
1.3.2.6.1. Tổng hợp dữ liệu theo tháng/quý/năm
1.3.2.6.2. API biểu đồ, báo cáo xu hướng
1.3.2.7. API đồng bộ ngân hàng
1.3.2.7.1. Tích hợp API ngân hàng (sau khi được cấp quyền)
1.3.2.7.2. Lọc và phân loại giao dịch tự động
1.3.2.7.3. Xử lý bảo mật và xác thực giao dịch (token, OAuth)
1.3.2.8. API Family plan
1.3.2.8.1. Quản lý thành viên gia đình
1.3.2.8.2. Phân quyền chi tiêu
1.3.3. Cơ sở dữ liệu (MongoDB)
1.3.3.1. Thiết kế schema người dùng
1.3.3.1.1. Thông tin cá nhân, bảo mật, vai trò
1.3.3.2. Thiết kế schema giao dịch
1.3.3.2.1. Bảng thu nhập
1.3.3.2.2. Bảng chi tiêu
1.3.3.2.3. Bảng định kỳ
1.3.3.3. Schema công nợ & mục tiêu
1.3.3.3.1. Khoản vay & lịch sử thanh toán
1.3.3.3.2. Mục tiêu tài chính
1.3.3.4. Schema Family plan
1.3.3.4.1. Thông tin nhóm, phân quyền thành viên
1.4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng (Testing & QA)
1.4.2.1. Viết test case chức năng
1.4.2.2. Kiểm thử thủ công và tự động
1.4.1. Unit Testing
1.4.1.1. Kiểm thử backend (API)
1.4.1.2. Kiểm thử frontend
1.4.2. User Acceptance Testing (UAT)
1.4.2.1. Mời người dùng thử nghiệm
1.4.2.2. Thu thập phản hồi và cải tiến
1.5. Triển khai và bảo trì (Deployment & Maintenance)
1.5.1. Triển khai hệ thống
1.5.1.1. Cấu hình máy chủ
1.5.1.2. Đưa hệ thống lên production
1.5.2. Bảo trì sau triển khai
1.5.2.1. Xử lý lỗi phát sinh
1.5.2.2. Nâng cấp chức năng theo yêu cầu